# Atividades e oficinas previstas

## Atividades previstas

As atividades previstas para o projeto serão divididas em duas etapas: a primeira é a aplicação da metodologia de mapeamento de diversidade da paisagem, conectividade local e resiliência da paisagem; e a segunda etapa corresponde ao refinamento e adaptação desta metodologia para o contexto dos diversos biomas brasileiros, que será feita a partir de discussões com especialistas.

A partir da metodologia proposta, serão realizadas reuniões internas com a equipe e workshops com especialistas nas temáticas do projeto e com experiência em diversos biomas do Brasil para discussão da metodologia e sugestão de soluções de potenciais limitações do projeto. O processo consistirá, portanto, da aplicação da abordagem desenvolvida, análise dos métodos, avaliação, complementação e validação dos resultados, e geração de mapas de áreas resilientes e conectadas nos biomas brasileiros.

## Planejamento das oficinas

As oficinas previstas para o projeto terão como objetivo discutir a metodologia proposta e sugerir adequações (metodológicas e de bases de dados) às características dos ecossistemas e particularidades dos biomas brasileiros. A exequibilidade das sugestões será posteriormente avaliada internamente sob as condições limitantes de recurso e tempo de conclusão do projeto.

Está prevista a realização de três oficinas, nas quais participarão especialistas de todos os biomas do Brasil. Nessas oficinas serão discutidas questões importantes relativas ao projeto, incluindo pontos teóricos, procedimentos analíticos e resultados obtidos.

| Oficina | Data prevista | Modalidade | Pontos discutidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficina #1 | 13/06 e 15/06 | Virtual | Introdução geral do projeto; apresentação das análises e dos resultados preliminares; momento de perguntas e respostas |
| Oficina #2 | 10/10 e 19/10 | Virtual | Devolutiva da Oficina #1 e apresentação do refinamento das análises, conforme ajustes feitos após discussões na Oficina #1 |
| Oficina #3 | nov/dez (a confirmar) | Virtual ou presencial (a confirmar) | Apresentação e discussão dos resultados finais obtidos após Oficina #2 |